PLANO EXECUTIVO

Inteligência Imobiliária

Projeto Pinheiro Azul

Blueprint comercial, operacional e estratégico para apresentação ao proprietário

| Operação | Pinheiro Azul |
| --- | --- |
| Sócio técnico | Emanuel |
| Objetivo | Renda imediata para emergência + construção de autoridade + corretagem de alto valor |
| Horizonte | 15 dias para primeira venda; 90 dias para operação estável |

Documento de trabalho - versão para alinhamento inicial

# 1. Resumo Executivo

A proposta da Inteligência Imobiliária é transformar a experiência da Pinheiro Azul em um produto inicial de baixo ticket, alta utilidade e rápida comercialização: a Análise de Viabilidade Imobiliária. O serviço funciona como uma análise objetiva antes da compra de um imóvel, ajudando pessoas físicas a entenderem preço, custos reais, comprometimento de renda, riscos e viabilidade da negociação.

Tese central do projeto Usar um produto de entrada de R$ 147 para gerar caixa imediato, criar confiança com compradores em fase ativa de decisão e abrir caminho para oportunidades de maior valor, especialmente corretagem e curadoria de imóveis aprovados.

## Objetivos principais

Gerar a primeira venda em até 15 dias, usando tráfego pago, landing page e atendimento via WhatsApp.

Criar uma esteira simples de aquisição, atendimento, pagamento e entrega de relatório em até 48 horas.

Construir autoridade para a Pinheiro Azul por meio de análises técnicas, conteúdo e curadoria.

Converter compradores qualificados em oportunidades futuras de corretagem e intermediação imobiliária.

# 2. Visão Geral do Negócio

Fluxo comercial previsto Tráfego Pago Meta Ads -> Landing Page inteligenciaimobiliaria.online -> WhatsApp Pinheiro Azul -> Fechamento da Análise R$ 147 -> Formulário com dados do imóvel -> Pagamento PIX/Cartão -> Entrega do relatório em 48h -> Upsell: corretagem, ebook ou imóveis aprovados.

| Etapa | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aquisição | Anúncios no Instagram e Facebook atraem pessoas interessadas em compra de imóvel, financiamento e casa própria. |
| 2 | Conversão inicial | Landing page explica a dor, apresenta a análise e direciona o interessado para o WhatsApp. |
| 3 | Fechamento | Atendimento via WhatsApp apresenta preço, prazo, formulário e forma de pagamento. |
| 4 | Execução | Cliente envia dados do imóvel e recebe um relatório objetivo em PDF em até 48 horas. |
| 5 | Expansão | Após a entrega, o cliente pode ser conduzido para ebook, corretagem ou imóveis aprovados. |

# 3. Produto Principal

## Análise de Viabilidade Imobiliária

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Nome oficial | Análise de Viabilidade Imobiliária |
| Nome informal | Due Diligence Imobiliário para Pessoa Física |
| Preço | R$ 147, pagamento único |
| Entrega | PDF de 3 a 5 páginas em até 48 horas |
| Meta inicial | 5 análises por semana = R$ 2.940/mês |
| Meta de escala | 10 a 15 análises por semana = R$ 5.880 a R$ 8.820/mês |

## Conteúdo do relatório

Comparação do preço com o mercado da região.

Cálculo do custo total real, incluindo ITBI, registro e taxas.

Análise de comprometimento de renda.

Pontos de atenção e riscos da negociação.

Veredito final: vale a pena, vale com ressalvas ou não vale.

# 4. Potencial de Receita

| Cenário | Volume | Ticket | Receita semanal | Receita mensal estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validação inicial | 5 análises/semana | R$ 147 | R$ 735/semana | R$ 2.940/mês |
| Escala moderada | 10 análises/semana | R$ 147 | R$ 1.470/semana | R$ 5.880/mês |
| Escala forte | 15 análises/semana | R$ 147 | R$ 2.205/semana | R$ 8.820/mês |

Leitura estratégica A análise de R$ 147 não deve ser vista apenas como produto isolado. Ela é também uma porta de entrada para relacionamento com compradores qualificados, que podem gerar corretagens de ticket muito superior.

# 5. Produtos Secundários, Upsell e Recorrência

| Produto | Preço / Comissão | Função | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- |
| Ebook: Guia Prático de Compra de Imóvel | R$ 47 | Isca digital e renda passiva | Quem compra o ebook ganha R$ 30 de desconto na análise. |
| Corretagem / Intermediação de Venda | 3% a 6% do valor do imóvel | Ticket alto e ciclo longo | Clientes que fizeram análise e já confiam na Pinheiro Azul. |
| Seção de Imóveis Aprovados | A definir | Curadoria, tráfego orgânico e autoridade | Imóveis com selo de verificação alimentam o funil de corretagem. |

# 6. Estrutura da Landing Page

Domínio planejado inteligenciaimobiliaria.online

| Seção | Objetivo |
| --- | --- |
| Hero | Headline, subtítulo e CTA direto para WhatsApp. |
| Como funciona | Explicação em 3 passos simples para reduzir atrito. |
| O que a análise revela | Cinco tópicos principais do relatório: preço, custos, renda, riscos e veredito. |
| Quem faz | Foto e mini bio do analista, unindo corretagem e análise de dados. |
| Imóveis Aprovados | Cards com selo de verificação, em fase futura quando houver volume. |
| Depoimentos | Provas sociais futuras, a partir dos primeiros cases. |
| CTA final | Chamada “Fale com um especialista” direcionando para WhatsApp. |

# 7. Tráfego Pago - Configuração Inicial

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Plataforma | Meta Ads: Instagram + Facebook |
| Público | 25 a 55 anos; cidades médias e grandes; interesses em compra de imóvel, financiamento imobiliário e casa própria. |
| Criativo 1 | Imagem com texto: “Vai comprar um imóvel? Veja se o preço é justo.” |
| Criativo 2 | Vídeo do analista, aproximadamente 30 segundos, explicando o serviço. |
| Orçamento inicial | R$ 20/dia por 7 dias = R$ 140 |
| Tracking | Pixel do Meta + API de Conversões server-side, configurados por Emanuel. |
| Meta de CPL | R$ 5 a R$ 15 por lead. |
| Meta de conversão | 3% a 5% dos leads fecham a análise. |

# 8. Funil de Atendimento no WhatsApp

## Mensagem automática de entrada

Texto sugerido Olá! Tenho interesse na Análise de Viabilidade de Compra de Imóvel.

## Resposta da Pinheiro Azul

Texto sugerido Claro! Vou te ajudar a comprar com segurança. A análise custa R$ 147 e você recebe um relatório completo em até 48h. Se quiser prosseguir, preenche esse formulário: [link]. Assim que o pagamento for confirmado, começo a análise.

## Pós-entrega

Texto sugerido Relatório enviado! Se tiver dúvidas, estou à disposição. E se conhecer alguém que está procurando imóvel, compartilha meu contato.

# 9. Linha do Tempo

| Período | Ação principal | Marco |
| --- | --- | --- |
| Dia 1-3 | Landing page no ar + pixel configurado | Site funcional |
| Dia 4 | Primeiro anúncio rodando | Leads chegando |
| Dia 5-10 | Primeiras análises fechadas | R$ 147-441 em caixa |
| Dia 11-14 | Otimização de anúncio com dados reais | CPL reduzindo |
| Dia 15-30 | 5-10 análises entregues | R$ 735-1.470 em caixa |
| Mês 2 | 15-20 análises/mês + ebook em produção | R$ 2.205-2.940 + ebook |
| Mês 3 | Primeira corretagem fechada + imóveis aprovados no ar | Ticket alto + recorrência |

# 10. Métricas-Chave

Número de análises vendidas, por semana e por mês.

Receita de análises, em reais.

CPL - Custo por Lead.

Taxa de conversão de lead para venda.

ROAS da campanha, ou retorno sobre anúncio.

Número de corretagens fechadas por mês.

Ticket médio da corretagem.

Vendas mensais do ebook.

# 11. Responsabilidades

| Tarefa | Responsável |
| --- | --- |
| Landing page + domínio | Emanuel |
| Pixel + tracking + anúncios | Emanuel |
| Atendimento WhatsApp | Pinheiro Azul |
| Análise + relatório PDF | Pinheiro Azul |
| Criativos: vídeos e fotos | Pinheiro Azul, com celular |
| Ebook de imóveis | Pinheiro Azul na escrita + Emanuel na edição/design |
| Imóveis Aprovados: curadoria | Pinheiro Azul |
| Gestão financeira | Ambos |

# 12. Investimento Inicial

| Item | Custo estimado |
| --- | --- |
| Domínio, 1 ano | Aproximadamente R$ 40 |
| Hospedagem da landing page | R$ 0 a R$ 30/mês, com Vercel/Netlify grátis ou plano pago |
| Tráfego pago, teste de 7 dias | R$ 140 |
| Total estimado | R$ 180 a R$ 210 |

# 13. Conexão com o Ecossistema Emanuel

O grupo de achadinhos pode divulgar o ebook de imóveis.

O tracking da Inteligência Imobiliária pode virar case para o serviço de tráfego.

O ebook de imóveis pode ser vendido no grupo de achadinhos.

A receita dos dois projetos soma no caixa da família.

# 14. Próximos Passos Recomendados

| Ordem | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar a proposta com o proprietário | Confirmar se o produto, preço, prazo e responsabilidade operacional fazem sentido. |
| 2 | Definir o formulário de entrada | Listar quais dados do imóvel serão obrigatórios para gerar o relatório. |
| 3 | Criar o modelo padrão do relatório | Padronizar estrutura de PDF para acelerar a entrega em 48 horas. |
| 4 | Colocar a landing page no ar | Publicar uma versão simples, objetiva e conectada ao WhatsApp. |
| 5 | Subir campanha de teste | Rodar R$ 20/dia por 7 dias e medir CPL, qualidade dos leads e conversão. |
| 6 | Ajustar com dados reais | Otimizar anúncio, abordagem no WhatsApp e oferta conforme resultados. |

# 15. Checklist da Reunião com o Proprietário

Confirmar se o proprietário concorda com o posicionamento de análise técnica antes da compra.

Validar se o preço de R$ 147 é adequado para o público e para o esforço operacional.

Definir quem responderá o WhatsApp e em qual horário.

Confirmar quais dados serão exigidos no formulário de entrada.

Alinhar o modelo do relatório e os critérios do veredito final.

Autorizar o início da landing page e do teste de tráfego de 7 dias.

Decisão necessária na reunião A reunião deve terminar com um “sim” ou “não” sobre: preço de R$ 147, prazo de entrega de 48h, divisão de responsabilidades e início da primeira campanha de teste.